客户确认文件

AI智能下单平台

2026-07-06 新需求对齐与一期范围确认表

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 用途 | 用于确认本轮新增需求的一期范围、二期范围和待澄清事项 |
| 依据 | 客户 2026-07-06 提供的需求资料、技术方案、范围评估和任务清单 |
| 状态 | 待客户确认后，才能同步调整开发任务、排期和验收口径 |

先确认结论 本轮新增需求不只是补几个菜单，而是把系统从“下单 + 客服 + 生产协同 MVP”扩大到“轻量生产运营管理平台”。建议先把 A 类一期必须修正项确认纳入；B 类统计增强按上线时间和预算筛选；C 类设备、物料、安环、成本、奖惩等完整管理流程建议二期或另行估算。

# 一、建议确认的一期口径

建议客户先确认下面四句话，后续开发和验收都按这个口径走：

一期主链路仍以“医生下单、客服审核、生产审核/派工、设计确认、生产质检、账单物流、订单完成”为主。

医生端、客服端、生产端、管理端的菜单命名和入口补齐属于 A 类，建议立即纳入一期修正。

客服统计、生产异常、内返/外返、部门对比、客户排名等属于 B 类，一期是否全部做，需要客户确认优先级和接受对应工期。

设备、物料、安环、成本、奖惩、行政、财务如要做成完整管理闭环，属于 C 类，建议二期或单独估算；一期可先预留入口和基础台账。

# 二、范围确认表

请客户在“确认位”中勾选或直接写修改意见。A/B/C 只是建议归属，最终以客户确认后的排期和报价为准。

| 编号 | 模块 / 事项 | 客户提出点 | 建议处理方式 | 确认位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 医生端菜单补齐 | 看板管理、医生订单、患者管理、支付/账单管理、账户设置、线上沟通。 | A 一期必须修正：补齐入口和基础页面；支付先按账单/付款状态展示，不默认接在线支付。 | □ 同意 □ 调整 |
| A2 | 医生文件边界 | 客户指出“医生文件”不是独立要求，患者管理不应被放进文件资料里。 | A 一期必须修正：取消独立“医生文件”口径；订单附件保留在订单/病例资料中。 | □ 同意 □ 调整 |
| A3 | 医生 AI / 通知 / 沟通边界 | 需要说明医生AI包含什么，通知中心是否等于在线沟通。 | A 一期必须修正：AI用于下单引导、缺失提醒、查订单、常见问题；通知中心只放系统提醒；沟通中心处理聊天和附件。 | □ 同意 □ 调整 |
| A4 | 客服端七大模块 | 订单管理、沟通中心、客户管理、产品管理、配送、账单、外协。 | A 一期必须修正：先补齐菜单和基础业务入口；外协是否做完整流程需另确认。 | □ 同意 □ 调整 |
| A5 | 生产菜单命名调整 | 删除工作单；物料异常改物料管理；生产中改生产异常。 | A 一期必须修正：先修正页面结构和名称，避免继续按错误菜单开发。 | □ 同意 □ 调整 |
| A6 | Manager/Admin 最高权限 | 管理账号后续能扩行政、财务，也能看到全部功能。 | A 一期必须修正：管理端作为最高权限总览，后续再按岗位分配菜单和数据范围。 | □ 同意 □ 调整 |
| A7 | 管理端栏目命名 | 增加安环管理、订单管理、沟通管理、质量管理、成本管控、文件资料、沟通中心；客户诊所改客户管理。 | A 一期必须修正：先统一管理端信息架构；深度业务流程按 B/C 分层处理。 | □ 同意 □ 调整 |
| B1 | 客服工作台统计 | 翻译待审、账单超期、本月/上月同比、销量、十大客户排名。 | B 一期增强：建议优先做翻译待审、账单超期、数量/订单统计；销量和客户排名需确认统计口径。 | □ 纳入一期 □ 二期 |
| B2 | 生产工作台统计 | 生产异常、代问/待问异常、员工异常、部门当天数据 vs 上月平均、返工率、出货率、完成率。 | B 一期增强：可做基础统计；“代问异常”名称和业务含义必须先确认。 | □ 纳入一期 □ 二期 |
| B3 | 内返 / 外返拆分 | 质量与返工需拆为内返管理、外返管理。 | B 一期增强：建议纳入一期高优先级，至少记录原因、责任、处理结果和统计。 | □ 纳入一期 □ 二期 |
| B4 | 账单与物流协同 | 账单、付款状态、承运商、运单号、物流信息。 | B 一期增强：一期建议手工维护账单/付款/物流状态；真实在线支付和物流 API 另估。 | □ 同意 □ 调整 |
| B5 | 外协相关 | 客服有外协管理，生产提到外协成本可放成本管理或单独模块。 | B/C 待确认：一期可先做外协记录入口；完整外协成本核算建议另行估算。 | □ 基础入口 □ 完整流程 |
| C1 | 设备管理 | 人员、设备、物料等功能缺失；设备模块需陈列。 | C 二期或另估：一期可做设备档案和状态手工维护；设备联网、自动采集、自动报工不建议放一期。 | □ 基础台账 □ 二期 |
| C2 | 物料管理 | 物料异常改为物料管理，记录物料问题和处理。 | C 二期或另估：一期可做缺失/不符/处理进度的基础记录；完整库存和采购流程建议二期。 | □ 基础台账 □ 二期 |
| C3 | 安环管理 | 生产端和管理端都提出安环管理。 | C 二期或另估：可先预留入口；完整安全、环保、现场规范闭环需单独定义规则。 | □ 预留入口 □ 完整流程 |
| C4 | 成本管理 / 成本管控 | 生产成本、外协成本、成本异常、成本统计。 | C 二期或另估：一期不默认做财务级成本核算；可先做成本记录入口。 | □ 记录入口 □ 完整核算 |
| C5 | 奖惩模块 | 生产端新增奖惩模块，未来可关联绩效。 | C 二期或另估：涉及制度、审批、薪资/绩效口径，建议二期。 | □ 二期 □ 另议 |
| C6 | 行政 / 财务扩展 | 后期可能加行政管理和财务模块。 | C 二期或另估：一期做架构预留，不默认开发完整行政/财务流程。 | □ 同意预留 □ 调整 |

# 三、必须请客户补一句话确认的点

| 序号 | 确认问题 | 需要客户回复 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “代问异常”是否就是“待问异常”？ | 请客户确认准确名称、触发条件、由谁处理、处理完成后状态如何关闭。 |
| 2 | 支付是否只是账单/付款状态展示？ | 如果要接微信、支付宝、Stripe 或自动对账，需要单独估算。 |
| 3 | 设备、物料、安环、成本、奖惩是入口/台账，还是完整流程？ | 入口/台账可轻量纳入；完整流程会明显增加一期范围。 |
| 4 | 客服/生产/管理工作台统计口径怎么定义？ | 例如销量是金额还是订单数，十大客户按金额、件数还是订单数排名。 |
| 5 | A+B+C 是否全部要求一期完成？ | 如果全部纳入一期，文档评估为新增约 60-90 人日，工期和费用需重新确认。 |

# 四、建议回复格式

客户可以直接按下面格式回复，方便我们冻结范围：

| 确认项 | 客户回复 |
| --- | --- |
| A 类一期必须修正 | □ 全部确认纳入一期 □ 需调整，调整意见：____________________________ |
| B 类一期增强 | □ 全部纳入一期 □ 只纳入以下项：____________________________ □ 二期 |
| C 类二期/另估 | □ 同意二期或另估 □ 其中以下项必须一期：____________________________ |
| 工期和费用 | □ 按确认后的范围重新排期/估算 □ 先按原一期继续，新增项后置 |
| 客户确认人 / 日期 | 确认人：____________________ 日期：____________________ |

# 五、建议下一步

先请客户确认 A/B/C 分层和上面的待确认问题。

确认后，把一期页面菜单、字段、状态和验收清单统一改成客户确认版。

再按确认后的范围安排开发，避免继续按旧前端演示稿推进。

若客户要求 A+B+C 全部一期完成，应先重新确认工期、费用和上线时间。